Додаток 10

ЗВІТ ПРО ПРОЕКТ

«Регіональний форум «Роль учнівського самоврядування у збереженні культурної спадщини рідного краю»

ОПИС ПРОЕКТУ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Назва проекту
 | Організація та проведення регіонального форуму лідерів учнівського самоврядування на тему «"Участь учнівської молоді у збереженні культурної спадщини рідного краю". |
| 1. Період реалізації
 | Вересень – 10 листопада 2015 рік |
| 1. Менеджер проекту ПІП, контакти
 | Рула Світлана Миколаївна+380673837961 |
| 1. Актуальність (Чому він потрібний? Який є контекст проблеми, на вирішення якої спрямований проект?)
 | Молодь успадковує культурні цінності, тому дуже важливо, щоб вона брала найактивнішу участь у процесі їх збереження та примноження. Програма форуму складалася з презентації дослідницьких проектів лідерів у сфері збереження культурної спадщини свого регіону, конкурсу "Європейська іграшка" ,тренінгу для лідерів, зустрічі з Головою Шепетівської Паланки Пласту Національної скаутської організації України - Мельником Сергієм Болиславовичем, круглого столу з питання «Будуємо демократію разом», та екскурсії по експозиції музею М.Островського. |
| 1. Мета проекту (Яку проблему вирішує? Для чого він робиться?)
 | Проект було створено для зацікавлення молоді у збереженні культурних пам’яток,культурної спадщини своїх міст, сіл, регіонів Хмельницької області. Проведення форуму створює умови для розвитку регіонального співробітництва та туризму, сприятиме формуванню іміджу міст-учасників форуму, стане запорукою культурного розвитку й патріотичного виховання молодого покоління. Забезпечить посилення інтересу до Хмельниччини з боку учнівських лідерських організацій, і безумовно дозволить привернути увагу громадськості до проблем захисту та збереження пам’яток культурної і природної спадщини Хмельниччини.Також Учасники збору проявляли свою активну громадянську позицію щодо ініціювання проектів демократичного спрямування. |
| 1. Завдання проекту (Вирішення більш локальних проблем)
 | Учасники форуму вирішили ініціювати проведення такої форми перед обласною радою лідерів учнівського самоврядування і започаткувати історично-краєзнавчого проекту з метою формування культурних учнівських експедицій лідерів. Під час круглого столу було вирішено створити «Віртуальну політичну студію» в районах та містах учасників форуму.Присутні регіони області підтримали ініціативу реалізації такого проекту. |
| 1. Цільова аудиторія (Для кого?)
 | Для лідерів учнівського самоврядування Ізяславського, Славутського, Білогірського, Полонського та Шепетівського районів та м.Шепетівки , м.Славути. |
| 1. Місце проведення (Де?)
 | Літературно – меморіальний музей ім.М.Островського |
| 1. Період реалізації
 | Вересень – 10 листопада 2015 рік |

1. План реалізації:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата проведення | Місце проведення | Активність/захід | Відповідальний | Результат  |
| 1 | 10.09.15 | ЦДЮТ м.Шепетівки ,сайт Обласної ради лідерів | Оголошення теми місця проведення форуму та умов участі | Координатор школи лідерів | Створено електронну скриньку для реєстрації учасників форуму |
| 2 | 15.09.15 |  | Зустріч з потенційними спонсорами проекту | Актив школи лідерів | Договір про фінансування заходу, попередні обрахунки витрат. |
| 3 | 20.09.15 |  | Організація роботи пошуково – ініціативних груп з метою проведення досліджень про культурно- історичні пам’ятки регіону. | Координатор ,Голова комісії м.р.л з питань загальної та позашкільної освіти. | Започатковано два дослідження про Шепетівську синагогу,Палац творчості,Ізяславський замок Сангушків,Полонську фортецю. |
| 4 | З 1.10 по 15 .10 |  | Підготовка до круглого столу «Будуємо демократію разом», створення мотивуючого відеоролику | Творча група | Запрошені гості на круглий стіл в складі представників ГО «Інститут солідарності громад», створено відеоролик «Будуємо демократію разом» (в додатку №1) |
| 5 | 12.10 по 17.10 | м.Київ , Міжнародний центр наукової творчості молоді  | Участь у Всеукраїнській школі «Агенти змін» вихованки школи лідерів | Координатор | Підготовлений волонтер та тренер з питань громадської активності – Войтюк Анна  |
| 6 | 20.10 по 30.10 |  | Створення індивідуальних завдань для зареєстрованих учасників форуму про іграшки дітей Європи, як елемент передачі культурних традицій. | Модератори конкурсу | Оголошення конкурсу «Європейська іграшка»  |
| 7 | 1.11 по 7.11 |  | Засідання ініціативної групо по організації форуму | Координатор | 1.Розподіл обов’язків2.Навчання волонтерів форуму3.Виготовлення програми форуму, бейджів, сертифікатів4.Угода з музеєм М.Островського про співпрацю під час роботи форуму5.Створення проекту резолюції форуму |
| 8 | 10.11.15 | Літературно – меморіальний музей ім.М.Островського | Проведення форуму | ОРГ комітет | Вироблення резолюції форуму, оголошення проекту «Віртуальна політична студія» ,ознайомлення учасників форуму з роботою школи громадської активності «Агенти змін» ,ознайомлення учасників з структурою роботи ООН, започаткування обласного краєзнавчого проекту лідерів учнівського самоврядування. |
| 9 | 11.11.15 | Інтернет ресурс | Звіт про проект | Пресцентр Школи лідерів Шепетівки | <http://hoctm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=682:2015-11-16-09-39-20&catid=36:2012-05-15-13-48-28&Itemid=34> , http://matsola.org.ua/2015/11/12/uchnivske-samovryaduvannya-tse-vihovannya-majbutnoyi-eliti-ukrayini/ |

|  |  |
| --- | --- |
| 11.Хто є партнером в реалізації проекту | Захід було проведено за підтримки громадської ініціативи народного депутата Верховної Ради України Романа Мацоли "Інститут солідарності громад",Хмельницького обласного центру науково - технічної творчості учнівської молоді,також, відділу у справах сім'ї,молоді і спорту Шепетівського міськвиконкому, Управління освіти Шепетівського міськвиконкому, Шепетівського міського ЦДЮТ та Обласного історико - краєзнавчого музею ім.М.Островського.  |
| 12.Лінки про те як проект буде висвітлюється в соцмережах (А також, нагадуємо про обов'язковий елемент публікацій «Захід /ініціатива реалізовується в рамках проекту Школи громадянської активності "Агенти змін" (хечтеги #ШколАгентизмін #МАН) | Проект поширюється у соцмережах : Facebook , ВКонтакте ,на сайті Хмельницької обласної ради учнівського самоврядування ,Шепетівської школи лідерів та на сайтах регіонів,які були присутні на зборі.<http://hoctm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=682:2015-11-16-09-39-20&catid=36:2012-05-15-13-48-28&Itemid=34> , http://matsola.org.ua/2015/11/12/uchnivske-samovryaduvannya-tse-vihovannya-majbutnoyi-eliti-ukrayini/ |
| 13.Очікувані результати проектуЗаохочується реалізація проекту спільно з іншими учасниками Школи "Агенти змін".  | Результатом збору стала прийнята резолюція форуму від лідерів учнівського самоврядування, ініційовано поширення проекту «Віртуальна політична студія» в районах та містах учасників форуму.І саме головне - це натхнення від спілкування з ровесниками, які мають бажання працювати над проектами, бути соціально активними, патріотичними і креативними. |

План проведення регіонального збору хмельницької обласної ради лідерів учнівського самоврядування

Місце проведення м.Шепетівка вул.Островського 2 (Музей М.Островського) Дата проведення 10.11.2015 Форма проведення: учнівський форум

*До участі запрошуються голови міських рад лідерів учнівського самоврядування Шепетівки. Шепетівсього району, Ізяславського району, Славути та Славутського району, Полонського району, або їх заступники та їх* координатори.

**Тема: Участь молоді у збереженні культурної спадщини рідного краю**

План проведення збору

9.40-10.00 реєстрацію учасників збору в залі засідань культурно-історичного меморіалу М.Островського

10.00-10.10 відкриття регіонального збору

Вітальне слово депутата верховної ради України

Романа Миколаєвича Мацоли

 координатора лідерів учнівського самоврядування Хмельницької області Пірожок Інна Миколаївна,

навчальника відділу у справах сімї молоді та спорту м.Шепетівки

Стасюк Наталії Василівни

директора музею М.Островського Сміховського В.В.

Презентація роботи Школи Лідерів Шепетівки.

В.о. голови ради лідерів учнівського самоврядування м.Шепетівки,

Стасюк Наталія

10.10- 11.10. Відкриття форуму. Виступи заявлених учасників з основної теми форуму. Створення резолюції форуму.

 11.10- 11.30.Участь учасників форуму у конкурсі «Європейська іграшка»

*Лідери учнівського самоврядування переходять у зал ГО «КЕДРУ»*

11.30-12.10. (для лідерів) Тренінг за програмою школи «Агенти змін» для лідерів учнівського самоврядування. Тренер – юний волонтер Юнісеф, вихованка Школи Лідерів Шепетівки -

Войтюк Анна

11.30-12.10 (для координаторів та педагогів-організаторів)

Зустріч з Головою Шепетівської Паланки Пласту Національної скаутської організації України –

Мельником Сергієм Болиславовичем

*Перехід координаторів у Зал ГО «КЕДР»*

12.15-12.45. Круглий стіл учасників збору з засновниками ГО «Інститут солідарності громад Романа Мацоли», представниками Молодіжної ради міста Шепетівки на тему «Взаємодія учнівського та студентського самоврядування у рамках проекту «Будуємо демократію разом» , видача сертифікатів учасникам форуму та переможцям конкурсу «Європейська іграшка»

12.45-13.30 Екскурсія по експозиції музею М.Островського

13.30-14.20- обід (ЗОШ№1)

 14.20 від їзд учасників збору.

ФОТОЗВІТ ЗА ПОСИЛАННЯМ

<https://docs.google.com/presentation/d/1GX4djitYAfwe_FcSCEvyItWt8uPMFm_g3Su6nCdpWHo/edit?usp=sharing>